## 5W2H Profissional
5W2H — PROJETO DELTA LOG
Gerenciamento e Organização das Entregas do Projeto
What (O quê?) | Why (Por quê?) | Who (Quem?) | When (Quando?) | Where (Onde?) | How (Como?) | How much (Quanto?) | STATUS
Realizar o tratamento, limpeza e padronização dos dados históricos obtidos do ComexStat | Garantir a qualidade, consistência e confiabilidade das informações utilizadas no dashboard | Matheus Siqueira | 2026-06-05 | Google colab | Aplicando processos de limpeza, validação, padronização e organização dos dados antes da integração ao Dashbord | 4 horas e 30 minutos | Concluído
Implementar recursos de comparação da balança comercial histórica no dashboard | Permitir a identificação de tendências, variações e padrões do comércio exterior ao longo do tempo | Kauã | 2026-06-05 | Power BI | Criando gráficos, indicadores e filtros que utilizem os dados históricos integrados | 5 horas | Concluído
Elaborar o roteiro e produzir o vídeo final do projeto | Apresentar de forma clara e organizada as funcionalidades desenvolvidas, os resultados obtidos e a evolução do projeto durante as sprints | Matheus Siqueira e Pedro Tostes | 2026-06-02 | Microsoft Word | Elaborando um roteiro, distribuindo as falas entre os integrantes, gravando as demonstrações da plataforma e editando o vídeo final | 1 hora | Concluído
Produzir um vídeo demonstrando as funcionalidades desenvolvidas no projeto | Apresentar as entregas realizadas e facilitar a avaliação dos resultados alcançados | Todos Integrantes | 2026-06-15 | canais de entrega e apresentação do projeto | Gravando e editando uma demonstração das funcionalidades implementadas e dos resultados obtidos | 1 hora | Concluído
Realizar a edição do vídeo final do projeto | Garantir uma apresentação clara, organizada e de qualidade, facilitando a compreensão das funcionalidades desenvolvidas e dos resultados alcançados | Matheus Siqueira | 2026-06-17 | Capcut | Editando as gravações, organizando a sequência das apresentações, inserindo transições, legendas e demais ajustes necessários para a versão final | 1 hora | Concluído
Disponibilizar a versão MVP da Sprint 3 com as funcionalidades implementadas | Validar as novas funcionalidades junto aos usuários e avaliar o desempenho da solução | Pedro Tostes e Gustavo de Oliveira | 2026-05-31 | GitHub | Publicando a versão atualizada da plataforma após a conclusão dos testes e validações | 5 horas | Concluído
Elaborar o planejamento das atividades utilizando a ferramenta 5W2H | Organizar as tarefas do projeto, definindo objetivos, responsáveis, prazos e forma de execução para entrega final | Gustavo de Oliveira | 2026-06-14 | Microsoft Word | Preenchendo a ferramenta 5W2H para cada atividade prevista na sprint | 2 horas | Concluído
Transformar o planejamento 5W2H em uma planilha | Organizar as informações em um formato estruturado, facilitando a visualização, o acompanhamento e o compartilhamento das atividades do projeto | Marcos | 2026-06-15 | Microsoft Excel | Inserindo os dados do 5W2H em uma planilha do Excel, organizando-os em tabelas e formatando as informações para facilitar a leitura | 2 horas | Concluído
Projeto desenvolvido pelo Grupo Delta Log