## 5W2H - Delta Log
PLANO 5W2H - PROJETO DELTA LOG
What (O quê?) | Why (Por quê?) | How (Como?) | Who (Quem?) | When (Quando?) | Descrição | Horas | Status
Criação da Marca | Para identidade no mercado | Canva, Inshot e Ferramentas de IA | Equipe Delta Log (Todos) |  | Unindo ideias e aplicando utilizando ferramentas de criação. | 4 horas | Concluído
Extração de dados | Para criação da base de dados | Comexstat | Matheus | 07/04/26 | Seleção dos dados necessários para montar a base utilizada no dashboard. | 4 horas | Concluído
Tratamento dos dados | Para tornar a base utilizável | Tratamento utilizando Python | Matheus | 09/04/26 | Decodificando e organizando os dados na codificação dos arquivos utilizados. | 6 horas | Concluído
Organização dos dados no Dashboard | Para melhor visualização dos dados | Power BI | Kauã | 17/04/26 | Criando e organizando funcionalidades e aspectos visuais do dashboard. | 4 horas | Concluído
Criação e Organização do Backlog | Para visualização da ordem de entregas | GitHub | Equipe Delta Log (Todos) | 19/04/26 | Descrevendo funcionalidades desejadas de forma simples e objetiva. | 4 horas | Concluído
Criação do slide da apresentação | Para gerir melhor o tempo da apresentação | Canva | Marcos e Pedro | 21/04/26 | Resumo dos principais itens desenvolvidos na API. | 3 horas | Concluído