## 5W2H Profissional
PLANO ESTRATÉGICO 5W2H — DELTA LOG
Gerenciamento e Organização das Entregas do Projeto
WHAT (O quê?) | WHY (Por quê?) | HOW (Como?) | WHO (Quem?) | WHEN (Quando?) | DESCRIÇÃO | HORAS | STATUS
Criação e organização dos MVP's | Para acompanhamento claro das entregas das sprints | GitHub | Kauã, Pedro e Vinicius | 05/05/26 | Criando códigos em Markdown e armazenando dados de progresso. | 4 horas | Concluído
Criação e organização do 5W2H | Melhor organização das atividades do grupo | Excel | Marcos e Matheus | 06/05/26 | Criando tabela e unindo todas as tarefas executadas. | 4 horas | Concluído
Adição de unidades KG e Valor FOB | Unidade de contagem mais clara e palpável | Python + Google Colab + ComexStat | Matheus | 07/05/26 | Implementação de métricas quantitativas no código. | 2 horas | Concluído
Especificação dos Municípios no código | Visão mais abrangente da logística estadual | Python + Google Colab + ComexStat | Matheus | 08/05/26 | Separação e detalhamento municipal dos dados logísticos. | 3 horas | Concluído
Adição do código de pesquisa SH4 | Para obter os dados dos produtos de forma mais prática e rápida | Python + Google Colab + ComexStat | Matheus | 2026-05-11 | Adicionando os dados extraidos do ComexStat ao código | 3 horas | Concluído
Criação do slide utilizado na segunda apresentação | Para gerir melhor o tempo da apresentação e trazer uma visualização melhor dos itens desenvolvidos na API. | Canva | Gustavo e Pedro | 2026-05-11 | Unindo itens que valem a pena ser ressaltados, de forma resumida e de fácil entendimento | 3 horas | Concluído
Projeto desenvolvido pela Equipe Delta Log